## 요구사항정의서
사용자 요구사항 정의서
시스템명 | ShowFesta |  |  |  | 서브시스템명
단계명 | 분석 |  |  |  | 작성일자 | 2023.08.29(화) |  |  | 버전 | 1
요구사항 ID | 요구사항명 | 요구사항명(상세) | 구분 | 요구사항 설명 | 요구사항 출처 | 제약사항 | 중요도 | 해결방안 | 검수기준 | 비고
SYS-01-001 | 회원 | 회원가입 기능(개인) | 기능 | 회원 정보를 입력하면 해당 정보로 회원가입이 됨 | 프로젝트 계획서 6p |  | 상 | 입력한 이름,ID,이메일,PW,전화번호를 DB에 저장 | 해당 정보 DB 저장 유무 확인
SYS-01-002 |  | 회원가입 기능(사업자) | 기능 | 사업자 정보를 입력하면 관리자 검수 후 회원가입 여부 결정함 | 프로젝트 계획서 6p |  | 상
SYS-02-001 | 로그인/로그아웃 | 로그인 입력 기능 | 기능 | 로그인을 할 화면이 있어야 함 | 프로젝트 계획서 7P | 사업자는 사업자 로그인 일반은 일반로그인을 해야함 | 상 | html을 이용해 화면상에 ID/PW를 입력할 수 있는 공간 제공 | 눌렀을때 서버로 제공
SYS-02-002 |  | 로그인 유효성 검증 | 성능 | 사용자가 입력한 ID/PW의 유효성을 검사함 | 프로젝트 계획서 7P |  | 상 | 서버로 전달 받은 정보를 DB와 비교 | 해당 ID에 맞는 PW의 경우 통과 맞지 않을 경우 PW가 틀렸습니다 알림 표시 해당하는 ID가 없을 경우 ID가 존재하지 않습니다 알림 표시 ID/PW 정보가 일치할 경우 로그인이 된 상태로 로그인을 시도한 페이지로 이동
SYS-02-003 |  | 로그아웃 기능 | 기능 | 로그아웃 버튼을 클릭 시 로그아웃이 됨 | 프로젝트 계획서 7P |  | 상
SYS-03-001 | ID/PW 찾기 | ID/PW 찾기 | 기능 | · 사용자가 등록한 정보를 기반으로 ID나 비밀번호를 찾을 수 있는 기능을 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 보안을 고려하여 사용자의 정보를 확인하는 절차가 필요 · 임시 비밀번호 발급 시 안전한 방식 사용 | 중 | · 가입 시 등록한 이메일 주소나 휴대폰 번호로 사용자 확인 · 임시 비밀번호를 발급할 때에는 임시로 생성한 뒤 · 사용자에게 전달 | · ID 찾기 및 비밀번호 찾기 기능이 정상적으로 동작하는지 확인 · 임시 비밀번호가 안전하게 전송되는지 확인
SYS-03-002 |  | 계정 정보 확인 | 기능 | · 사용자가 등록한 이메일 주소 또는 휴대폰 번호를 입력하여 계정 정보가 시스템에 등록되어 있는지 확인하고, 올바른 계정 정보인지를 검증 | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자가 잘못된 정보로 계정 정보 확인을 시도하는 것을 방지하기 위해 보안 조치가 필요 · 사용자 개인정보 보호 및 보안을 위해 민감한 정보는 관리에 주의 | 상 | · 입력된 정보를 통해 데이터베이스에서 계정 정보를 조회하고, 일치하는 정보가 있는지 확인 · 계정 정보 확인 절차가 정확하고 안전하게 처리되도록 암호화와 인증 과정을 포함 | · 계정 정보 확인 시 정확한 정보가 검증되는지 확인
SYS-03-003 |  | 인증 절차 | 기능 | · 계정 정보 확인 후 사용자에게 인증 절차를 거쳐 인증 코드를 전송하여 사용자를 확인하고, 계정 소유 여부를 검증 | 프로젝트 계획서 5p | · 간단하면서도 안전한 방식으로 이루어져야함 · 인증 절차에서 발송되는 인증 코드의 유출을 방지하기 위해 보안 조치가 필요 | 상 | · 이메일 또는 SMS로 인증 코드를 발송하여 사용자 확인 · 사용자가 인증 코드를 입력하여 올바른 계정 소유 여부를 확인 | · 사용자가 인증 코드를 정상적으로 수신하고 입력할 수 있는지 확인
SYS-03-004 |  | 인증 코드 확인 | 기능 | · 사용자가 받은 인증 코드를 입력하여 올바른 인증 코드인지 확인하고, 사용자를 확인 | 프로젝트 계획서 5p | · 인증 코드의 오용을 방지하기 위해 입력 횟수 제한 등의 보안 조치가 필요 · 사용자가 인증 코드를 정확하게 입력할 수 있도록 UI/UX 디자인 함 | 상 | · 인증 코드를 데이터베이스에서 조회하여 일치하는지 확인 · 일정 시간 내에 인증 코드를 입력하지 않으면 인증 코드가 만료되도록 처리 | · 사용자가 인증 코드를 정확하게 입력하고 인증을 완료할 수 있는지 확인 · 인증 코드 입력 시 제한된 시간 내에 처리되는지 확인
SYS-03-005 |  | 임시 비밀번호 발급 | 기능 | · 사용자가 인증 절차를 거쳐 인증된 경우, 임시 비밀번호를 발급 | 프로젝트 계획서 5p | · 임시 비밀번호의 유출을 방지하기 위해 안전하게 관리 · 임시 비밀번호를 발급할 때에는 사용자에게 안내 메시지를 제공 | 상 | · 임시 비밀번호는 임시로 생성되며, 일정 시간이 지나면 만료 · 발급된 임시 비밀번호는 사용자에게 이메일을 통해 안내 | · 사용자가 임시 비밀번호를 정상적으로 받아 사용할 수 있는지 확인 · 임시 비밀번호 발급 시 안내 메시지가 제대로 전달되는지 확인
SYS-03-006 |  | 새 비밀번호 설정 | 기능 | · 사용자가 인증 절차를 거쳐 인증된 경우, 새로운 비밀번호를 설정할 수 있음 | 프로젝트 계획서 5p | · 새 비밀번호 설정 시 보안을 위해 암호화 등의 처리가 필요 · 사용자가 강력한 비밀번호를 설정하도록 유도 | 상 | · 새 비밀번호는 일정 조건(영문, 숫자, 특수문자 조합 등)을 충족해야 하도록 설정합니다. · 비밀번호 변경 시, 현재 비밀번호와 이전에 사용한 비밀번호를 확인하여 중복 사용을 막습니다. | · 사용자가 새 비밀번호를 설정하고 변경할 수 있는지 확인 · 비밀번호 설정 시 요구사항에 맞게 설정되고 암호화되는지 확인.
SYS-03-007 |  | 에러처리와 안내 | 기능 | · 사용자가 인증 코드나 임시 비밀번호를 잘못 입력하거나, 예상치 못한 에러가 발생했을 때, 적절한 안내 및 에러 처리를 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 에러 메시지가 사용자에게 친절하게 전달 민감한 정보에 대한 에러 메시지는 공개되지않음 | 중 | · 잘못된 입력 시, 해당 내용을 설명하는 에러 메시지와 함께 로그인창으로 이동 | · 사용자가 잘못된 정보 입력 시 적절한 에러 메시지를 받는지 확인
SYS-04-001 | 마이페이지 | 마이페이지 | 기능 | 로그인한 사용자만 접근 가능 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상 | 로그인 하지 않은 사용자는 로그인 페이지로 이동 | 마이페이지 메인 화면이 잘 보여지는지 확인
SYS-04-002 |  | 회원정보수정 | 기능 | 이메일, 전화번호, 비밀번호 수정 가능 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상 |  | 수정된 정보가 DB에 정상적으로 반영이 되는지 확인
SYS-04-003 |  | 내가쓴 글 확인 | 기능 | 내가쓴 글 확인 가능 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 중 |  | 내가 쓴 Q&A가 보이는지 확인
SYS-04-004 |  | 즐겨찾기 내용 확인 | 기능 | 관심있는 공연, 축제, 배우 정보 확인 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상 |  | 사용자가 즐겨찾기 한 내용만 보이는지 확인
SYS-04-005 |  | 즐겨찾기 수정 | 기능 | 관심있는 공연, 축제, 배우 정보 수정 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상 |  | 즐겨찾기 삭제가 잘 되어 DB에 반영이 되는지 확인
SYS-04-006 |  | 알림설정 유/ 무 | 기능 | 알림을 받을건지 안받을건지 on/off형식으로 제공 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상 |  | 알림 켜고 알림을 보내 알림이 전송되는지 확인 알림 끄고 알림이 오는지 확인
SYS-04-007 |  | 회원탈퇴 | 기능 | 회원탈퇴를 누르면 창을 띄워 확실히 탈퇴 의사를 물어본 후 탈퇴를 누르면 사용자의 전체 정보가 삭제됨 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상 |  | 회원탈퇴 버튼을 누르면 탈퇴확인창 뜨는지 확인 후 탈퇴 선택 시 DB에서 삭제되는지 확인
SYS-05-001 | 알림 | 알림 전송 | 기능 | 사용자가 즐겨찾기 한 항목에 대한 알림 전송 | 프로젝트 계획서 9P | 앱 | 상 | 안드로이드 스튜디오 기능으로 구현
SYS-05-002 |  | 알림 설정 | 기능 | 알림에 대한 상세 설정 관리 기능 | 프로젝트 계획서 9P |  | 상 | 티켓팅 정보가 있는 항목의 경우 해당 시간으로부터 5분,10분,30분전 중복 설정 가능
SYS-05-003 |  | 알림 해제 | 기능 | 알림 해제 | 프로젝트 계획서 9P |  | 상 | 태그를 통해 (1=알림 수신, 0 = 알림 미수신) 구현 | 해제한 사용자에게 실제 알림 수신 여부 확인
SYS-06-001 | 게시판 | 게시판 | 기능 | 로그인 한 사용자만 접근 가능 로그인 하지 않은 사용자는 리스트만 볼 수 있음 |  |  | 중 | 로그인 하지 않은 사용자가 게시글 확인을 원할 시 '로그인한 사용자만 이용이 가능합니다' 띄운 후 로그인 화면으로 전환 | 게시글 선택 시 로그인안내와 화면이동이 이루어지는지 확인
SYS-06-002 |  | 게시판-Q&A | 기능 | 1:1 질문만 가능하며 질문할 수 있는 폼 제공 작성 후 리스트로 이동함 등록 및 삭제 가능 |  |  | 중 | 형식: 제목, 내용 답변이 등록된 게시글은 삭제가 불가능함 | 형식에 맞추어 작성이 잘 되는지 수정이 잘 되는지
SYS-06-003 |  | 게시판-공지 | 기능 | 관리자가 등록한 공지사항 확인만 가능함 |  |  | 중 |  | 관리자 등록 게시물 확인이 잘 되는지
SYS-06-004 |  | 게시판-뉴스 | 기능 | 공연정보에 관한 최신 뉴스 확인할 수 있음 |  |  | 중 | 로그인하지 않은 사용자도 볼 수 있음 | 최신 뉴스 확인 되는지 확인
SYS-07-001 | 캘린더 | 달력형식 |  | 달력형식으로 제공 |  |  | 상 |  | 해당 월의 실제 달력과 비교해서 요일과 날짜가 잘 매치되는지 확인
SYS-07-002 |  | 월 전환 | 기능 | 해당 월을 나타내는 글 앞 뒤로 화살표를 두어 클릭 시 월 전환이 가능하게 함 | 프로젝트계획서 (p.10) |  | 상 |  | 해당 버튼 클릭 시 원활이 화면전환이 이루어지는지 확인
SYS-07-003 |  | 카테고리 분류 | 기능 | 달력 위 우측상단 뮤지컬, 지역축제, 페스티벌 을 선택할 수 있는 드롭다운 형식 | 프로젝트계획서 (p.10) |  | 상 |  | 드롭다운이 잘 되는지 선택한 유형으로 검색이 되는지 확인
SYS-07-004 |  | 검색 (달력) | 기능 | 카테고리 분류 옆 공연, 축제명, 지역별로 검색 가능 | 프로젝트계획서 (p.10) |  | 상 |  | 명칭과 지역 별로 검색했을 때 그거에 관한 정보만 나오는지 확인
SYS-07-005 |  | 월 행사 수 |  | 달력 위 좌측상단 해당 월 전체 행사 수 나타냄 | 프로젝트계획서 (p.10) |  | 상 |  | 전체 행사 횟수가 올바르게 나오는지 DB랑 비교해봄
SYS-07-006 |  | 일 단위 유형별 행사 수 | 기능 | 일 단위로 축제, 공연으로 나누어 각각의 행사 수 표시함 (ex. 축제 100건) | 프로젝트계획서 (p.10) |  | 상 |  | 행사 횟수가 올바르게 나오는지 DB랑 비교해봄
SYS-07-007 |  | 유형 클릭 시 모달창 띄움 | 기능 | 축제 클릭 시 모달창으로 하나의 작은 창을 띄움 | 프로젝트계획서 (p.10) |  | 상 |  | 모달창이 잘 띄워지는지 확인
SYS-07-008 |  | 모달창 내 스크롤 및 상세페이지 이동 | 기능 | 모달창 내 해당일에 있는 공연 스크롤하여 다 확인이 가능하도록 함 모달창에 표시된 항목 선택시 해당 상세페이지로 이동이 가능해야함 | 프로젝트계획서 (p.10) |  | 상 |  | 모달창 내 스크롤이 이루어지는지 확인
SYS-10-001 | 메인페이지 | 메인페이지 | 기능 | 사용자가 사이트에 접속했을 때 처음 보게 되는 페이지로, 주요 컨텐츠와 기능을 소개하고 사용자의 관심을 끌어내는 역할을 해야함. | 프로젝트 계획서 5p | · 메인페이지는 사용자의 흥미를 끌어내는 디자인과 콘텐츠로 구성 · 로딩 시간이 길어지면 안됨 · 모든 기능이 보기좋게 표시됨 | 상 | · 시각적으로 흥미로운 이미지와 그래픽을 활용 · 메인페이지의 구성을 단순하고 직관적으로 유지 · 빠른 로딩을 위해 이미지 최적화 및 페이지 캐싱을 고려 | · 메인페이지가 사용자의 흥미를 끌어내는 디자인과 컨텐츠로 구성되어 있는지 확인 · 페이지 로딩 시간이 적절한지, 모든 기능이 올바르게 표시되는지 확인
SYS-10-002 |  | 최신 뉴스 섹션 | 기능 | · 각종 공연이나 축제에 관한 뉴스를 최신순으로 나타냄 | 프로젝트 계획서 5p | · 뉴스 데이터의 신속한 수집과 업데이트가 필요 · 뉴스의 신뢰성과 정확성을 유지 | 상 | · 뉴스 정보 크롤링하여 최신 뉴스 데이터를 실시간으로 수집하고 표시 · 신뢰할 수 있는 뉴스 소스를 선택하여 데이터를 가져오며, 가짜 뉴스나 허위 정보의 유출 방지 | · 뉴스 데이터의 업데이트가 실시간으로 이루어지는지 확인 · 뉴스 소스의 신뢰성을 검토하고 허위 정보나 오보의 유출을 방지
SYS-10-003 |  | 최신 컨텐츠 정보 섹션 | 기능 | · 최신 공연이나 축제정보를 포스터 형태로 제공 · 축제명, 날짜, 장소를 표시하고 포스터 클릭시 상세 페이지로 이동할 수 있는 링크를 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자가 관심 있는 최신 컨텐츠 정보를 정확하게 제공 · 데이터의 무결성과 신뢰성을 유지 | 상 | · 데이터베이스에서 최신 공연 및 지역축제 정보를 가져와서 표시 · 데이터베이스에 저장된 정보의 정확성과 최신성을 관리하여 사용자에게 정확한 정보를 제공 | · 데이터베이스의 컨텐츠 정보가 올바르게 유지되고 있는지 확인
SYS-10-004 |  | 검색 기능 섹션 | 기능 | · 사용자가 원하는 공연, 축제등을 검색할 수 있는 검색 기능을 제공 · 검색어 입력 필드와 검색버튼을 제공하여 사용자가 쉽게 검색할 수 있음 | 프로젝트 계획서 5p | · 빠르고 정확한 검색 결과가 필요하므로 검색 알고리즘과 데이터 처리 속도에 신경써야함 | 상 | · 효율적인 검색 알고리즘을 적용하여 빠른 검색 결과를 제공 | · 검색 결과의 정확성, 검색속도 확인
SYS-10-005 |  | 로그인 및 회원가입 섹션 | 기능 | · 페이지 우측 상단에 사용자 로그인 및 회원가입등을 위한 영역을 제공 · 로그인 버튼과 회원가입 링크를 제공하여 사용자가 계정을 관리할 수 있도록 함 | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자의 개인 정보와 계정 보안을 위해 신중한 처리가 필요 · 쉬운 사용성과 보안 간의 균형을 유지해야 함 | 상 | · 안전한 인증 방식(암호화된 비밀번호 등)을 사용하여 사용자 계정을 보호 | · 로그인 및 회원가입 절차가 원활하게 동작하는지 확인. · 사용자 정보의 보안이 충분히 지켜지는지 확인
SYS-10-006 |  | 네비게이션 바 | 기능 | · 뮤지컬, 콘서트, 페스티벌, 뉴스, 캘린더 순으로 클릭 시 상세 화면으로 이동 | 프로젝트 계획서 5p | · 주요 기능 및 섹션에 쉽게 접근할 수 있도록 사용자 경험을 고려한 네비게이션 바 필요 · 네비게이션 바가 모든 페이지에서 일관성 있게 표시되어야 함 | 중 | · 메뉴 항목을 명확하게 표시 · 반응형 디자인 적용 | · 네비게이션 바의 항목이 모든 페이지에서 일관성 있게 표시되는지 확인 · 네비게이션 바를 통해 주요 기능에 쉽게 접근할 수 있는지 확인
SYS-11-001 | 유형별 페이지 | 유형선택 | 기능 | 공연/축제 유형을 선택할 수 있는 수평 네비게이션 바 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상 |  | 선택 후 그 유형에 관한 정보가 잘 뜨는지 확인 선택시 색상변경이 잘 이루어지는지 확인
SYS-11-002 |  | 정렬옵션 | 기능 | 기본 정렬은 시작일 기준 오름차순으로 제공, 사용자가 지역별, 월별 가나다순으로 정렬이 가능함 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상
SYS-11-003 |  | 검색 | 기능 | 지역, 배우, 공연명으로 검색 가능 검색 후 시작일 기준 오름차순으로 제공 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상 |  | 검색한 결과만을 보여주는지 확인
SYS-11-004 |  | 상세페이지 이동 | 기능 | 사용자가 컨텐츠 선택 시 해당 상세페이지로 이동 | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상 |  | 올바른 상세페이지로 이동하는지 확인
SYS-11-005 |  | 즐겨찾기 선택 | 기능 | 이미지 하단에 컨텐츠 즐겨찾기 등록 버튼 제공(하트모양) | 프로젝트계획서 (p.11) |  | 상 |  | 선택시 도형의 색상이 바뀌는지 확인 내 즐겨찾기 목록에 들어가는지 확인
SYS-12-001 | 상세페이지 | 상세페이지 | 기능 | 해당 컨텐츠의 상세 정보를 보여주는 화면 |  |  | 상
SYS-12-002 |  | 유튜브 영상 제공 | 기능 | 해당 컨텐츠의 제목으로 나오는 영상 리스트를 보여주고 클릭시 유튜브 링크로 이동 |  |  | 상
SYS-12-003 |  | 즐겨찾기 선택 |  | 즐겨찾기 선택 기능 | 프로젝트 계획서 8P |  | 상 | 유저 정보와 즐겨찾기한 항목을 즐겨찾기의 정보가 있는 DB에 저장 | 해당 정보 DB 저장 유무 확인
SYS-12-004 |  | 즐겨찾기 해제 |  | 즐겨찾기 해제 기능 | 프로젝트 계획서 8P |  | 상 | 유저 정보와 즐겨찾기한 항목을 즐겨찾기의 정보가 있는 DB에서 제거
SYS-13-001 | 검색기능 | 검색기능 | 기능 | · 다양한 컨텐츠를 제목, 공연장, 배우 등의 정보를 기반으로 검색할 수 있는 기능을 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 빠른 검색 속도와 정확한 검색 결과를 보장 · 필터링 기능이 필요 | 중 | · 검색 엔진을 활용하여 빠른 검색 속도 보장 · 검색 결과 페이지에 정렬 및 필터링 기능 구현 | · 검색어를 입력하여 검색 결과가 정확한지 확인 · 검색 결과 페이지에서 정렬 및 필터링 기능이 제대로 동작하는지 확인
SYS-13-002 |  | 검색 필드 | 기능 | · 사용자가 공연 제목, 지역축제명 등을 입력하여 원하는 컨텐츠를 검색 | 프로젝트 계획서 5p | · 편리하게 검색할 수 있도록 UI/UX를 고려하여 디자인 | 상
SYS-13-003 |  | 검색 결과 페이지 | 기능 | · 사용자가 입력한 검색어에 대한 결과를 표시하고 해당 컨텐츠를 클릭 시 상세 정보를 확인할 수 있는 페이지를 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 검색 결과가 정확하게 표시되어야 하며, 사용자가 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있어야 함 · 사용자 친화적인 검색 결과 페이지 | 상 | · 검색 결과를 목록 형태로 나열하고, 각 항목에는 제목, 날짜, 장소 등의 정보와 상세 페이지로 연결하는 링크를 제공 · 페이지 내 스크롤 또는 페이징을 적용 | · 검색 결과 페이지에서 정확한 컨텐츠 정보와 링크가 표시되는지 확인 · 페이징이나 스크롤으로 사용자가 다양한 결과를 쉽게 탐색할 수 있는지 확인
SYS-13-004 |  | 정렬 및 필터링 옵션 | 기능 | · 사용자가 검색 결과를 날짜, 인기도 등의 기준에 따라 정렬하거나, 지역, 유형 등으로 필터링할 수 있는 옵션을 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 정렬 및 필터링 옵션을 효과적으로 제공하여 사용자가 원하는 컨텐츠를 빠르게 찾게 함 · 옵션의 수가 너무 많지않게함 | 중 | · 드롭다운 메뉴를 활용하여 정렬 및 필터링 옵션을 제공 | · 정렬 및 필터링 옵션이 명확하게 표시되고 사용자가 쉽게 조작할 수 있는지 확인 · 선택한 옵션에 따라 결과가 정상적으로 변경되는지 확인
SYS-14-001 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | 기능 | · 시스템을 관리하고 운영하는 관리자가 접근하여 사용자 및 공지사항 관리, 컨텐츠 관리, 통계 수치 확인 등을 수행할 수 있는 페이지를 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 관리자 페이지 접근은 인증 절차와 접근 권한 제어를 통해 보안을 강화 · 민감한 정보나 기능에 대해서는 추가적인 확인 절차를 요구하여 보안 강화해야 합니다. | 상 | · 관리자 인증을 위한 별도의 로그인 절차를 마련하여 관리자만이 접근할 수 있도록 함 · 관리자의 역할과 권한에 따라 메뉴와 기능을 세분화 · 민감한 기능(사용자 삭제 등)은 관리자가 추가로 비밀번호를 입력하거나 다른 확인 절차를 거치도록 함 | · 관리자 인증 절차가 제대로 동작하는가 · 관리자 계정으로 로그인한 후 관리자 페이지에서 사용자 관리, 컨텐츠 관리 등의 기능이 정상적으로 동작하는지 확인
SYS-14-002 |  | 사용자 관리 | 기능 | · 사용자 계정을 관리할 수 있음 · 계정 생성, 수정, 삭제 등의 기능을 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자 계정 정보는 보안을 위해 암호화되어 저장 · 계정 삭제 시 관련 데이터의 처리 및 보안 문제 고려 | 상 | · 사용자 정보를 데이터베이스에서 관리 · 관리자는 사용자 정보를 조회하고, 필요한 경우 수정하거나 삭제 가능 | · 관리자가 사용자 계정을 수정, 삭제할 수 있는지 확인 · 사용자 정보의 처리 및 저장이 안전하게 이루어지는지 확인
SYS-14-003 |  | 컨텐츠 관리 | 기능 | · 공연, 축제 등의 컨텐츠 정보를 관리 · 컨텐츠 추가, 수정, 삭제 등의 기능 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 컨텐츠 정보의 무결성을 유지하기 위해 중복 등의 문제를 방지해야 함 · 컨텐츠 삭제 시 관련 데이터의 처리 및 사용자에게 영향을 미치지 않도록 주의 | 상 | · 컨텐츠 정보를 데이터베이스에서 관리하며, 중복 검증 과정을 거쳐 추가 및 수정 | · 관리자가 컨텐츠 정보를 추가, 수정, 삭제할 수 있는지 확인
SYS-14-004 |  | 알림 및 공지 관리 | 기능 | · 사용자에게 전달되는 알림과 공지사항 관리 · 알림 전송, 공지 추가, 수정, 삭제 등의 기능을 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 알림과 공지사항이 정확하게 전달되도록 관리 | 중 | · 관리자가 알림과 공지사항 내용을 작성추가 및 수정 가능 | · 관리자가 알림과 공지사항을 작성, 수정, 삭제하고 전송할 수 있는지 확인 · 알림과 공지사항이 사용자에게 정상적으로 전달되는지 확인
SYS-14-005 |  | Q&A 관리 | 기능 | · 관리자는 사용자의 문의와 응답 관리 · 질문 등록, 답변 작성, 수정, 삭제 등의 기능을 제공 | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자 문의에 대한 정확한 답변이 제공 | 중 | · 사용자 문의와 관련된 답변을 작성하고 관리 | · 관리자가 사용자의 문의에 답변을 작성, 수정, 삭제할 수 있는지 확인
SYS-14-006 |  | 통계 및 분석 | 기능 | · 관리자는 시스템 내에서 발생하는 데이터를 기반으로 통계와 분석을 수행 · 이를 통해 사용자 행동 패턴이나 컨텐츠 선호도 등을 파악할 수 있음 | 프로젝트 계획서 5p | · 민감한 사용자 개인정보는 포함하지 않음 · 데이터 수집 및 분석 시 개인정보 보호법 등 관련 법규를 준수 | 상 | · 데이터 수집 및 분석은 사용자의 개인정보를 보호하며, 익명화된 데이터를 활용할 수 있도록 함 · 사용자의 행동 패턴, 선호도 등을 분석하여 시스템 개선이나 개인화된 서비스를 제공 | · 관리자가 통계와 분석을 수행할 수 있는 인터페이스를 제공하는지 확인 · 데이터 수집 및 분석 시 개인정보 보호 규정을 준수하는지 확인

## WBS
* 진행률과 완료여부 변경 시 단톡방에 공지 부탁드립니다. * 중요도가 낮다고 판단되는 경우 파란색으로 표시해주세요. * 시작일과 종료일도 확인 부탁드립니다. * 담당자 이름은 큰 분류에만 넣었습니다.
일정관리
No. | 명칭 | [6 empty] | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 비고 | 진행률 | 완료여부(O, X)
1 | 사용자 관리
|  | 1.1 | 로그인 |  |  |  |  | 이석남
|  |  |  | 1.1.1 | 로그인 화면
[6 empty] | 1.1.1.1 | 분석 |  | 2023.09.04 | 2023.09.04
[6 empty] | 1.1.1.2 | 설계 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.1.1.3 | 개발 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.1.1.4 | 시험 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.1.1.5 | 배포
|  |  |  | 1.1.2 | 로그인 처리 |  |  | 김영주
[6 empty] | 1.1.2.1 | 분석 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.1.2.2 | 설계 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.1.2.3 | 개발 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.1.2.4 | 시험 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.1.2.5 | 배포
|  | 1.2 | 회원가입
|  |  |  | 1.2.1 | 회원가입 화면 |  |  | 이석남
[6 empty] | 1.2.1.1 | 분석 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.2.1.2 | 설계 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.2.1.3 | 개발 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.2.1.4 | 시험 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.2.1.5 | 배포
|  |  |  | 1.2.2 | 회원가입 처리 |  |  | 이석남
[6 empty] | 1.2.2.1 | 분석 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.2.2.2 | 설계 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.2.2.3 | 개발 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.2.2.4 | 시험 |  | 2023.09.04 | 2023.09.06
[6 empty] | 1.2.2.5 | 배포
|  | 1.3 | ID/PW찾기 |  |  |  |  | 김영주
|  |  |  | 1.3.1 | ID찾기
[6 empty] | 1.3.1.1 | 분석
[6 empty] | 1.3.1.2 | 설계
[6 empty] | 1.3.1.3 | 개발
[6 empty] | 1.3.1.4 | 시험
[6 empty] | 1.3.1.5 | 배포
|  |  |  | 1.3.2 | PW찾기
[6 empty] | 1.3.2.1 | 분석
[6 empty] | 1.3.2.2 | 설계
[6 empty] | 1.3.2.3 | 개발
[6 empty] | 1.3.2.4 | 시험
[6 empty] | 1.3.2.5 | 배포
|  | 1.4 | 마이페이지 |  |  |  |  | 신승빈
|  |  |  | 1.4.1 | 마이페이지 화면
[6 empty] | 1.4.1.1 | 분석
[6 empty] | 1.4.1.2 | 설계
[6 empty] | 1.4.1.3 | 개발
[6 empty] | 1.4.1.4 | 시험
[6 empty] | 1.4.1.5 | 배포
|  | 1.5 | 알림 |  |  |  |  | 이석남
|  |  |  | 1.5.1 | 알림전송
[6 empty] | 1.5.1.1 | 분석
[6 empty] | 1.5.1.2 | 설계
[6 empty] | 1.5.1.3 | 개발
[6 empty] | 1.5.1.4 | 시험
[6 empty] | 1.5.1.5 | 배포
|  |  |  | 1.5.2 | 알림 설정/해제
[6 empty] | 1.5.2.1 | 분석
[6 empty] | 1.5.2.2 | 설계
[6 empty] | 1.5.2.3 | 개발
[6 empty] | 1.5.2.4 | 시험
[6 empty] | 1.5.2.5 | 배포
2 | 게시물 관리
|  | 2.1 | 게시판 |  |  |  |  | 신승빈
|  |  |  | 2.1.1 | Q&A
[6 empty] | 2.1.1.1 | 분석
[6 empty] | 2.1.1.2 | 설계
[6 empty] | 2.1.1.3 | 개발
[6 empty] | 2.1.1.4 | 시험
[6 empty] | 2.1.1.5 | 배포
|  |  |  | 2.1.2 | 공지사항
[6 empty] | 2.1.2.1 | 분석
[6 empty] | 2.1.2.2 | 설계
[6 empty] | 2.1.2.3 | 개발
[6 empty] | 2.1.2.4 | 시험
[6 empty] | 2.1.2.5 | 배포
|  |  |  | 2.1.3 | 뉴스
[6 empty] | 2.1.3.1 | 분석
[6 empty] | 2.1.3.2 | 설계
[6 empty] | 2.1.3.3 | 개발
[6 empty] | 2.1.3.4 | 시험
[6 empty] | 2.1.3.5 | 배포
3 | 캘린더 | [6 empty] | 신승빈
|  | 3.1 | 캘린더
|  |  |  | 3.1.1 | 기본형식 및 내용 띄우기
[6 empty] | 3.1.1.1 | 분석
[6 empty] | 3.1.1.2 | 설계
[6 empty] | 3.1.1.3 | 개발
[6 empty] | 3.1.1.4 | 시험
[6 empty] | 3.1.1.5 | 배포
|  |  |  | 3.1.2 | 모달창
[6 empty] | 3.1.2.1 | 분석
[6 empty] | 3.1.2.2 | 설계
[6 empty] | 3.1.2.3 | 개발
[6 empty] | 3.1.2.4 | 시험
[6 empty] | 3.1.2.5 | 배포
4 | 메인페이지 | [6 empty] | 김영주
|  | 4.1 | 메인화면
|  |  |  | 4.1.1 | 메인화면 구현 (로그인 및 회원가입섹션, 네비게이션 바 포함)
[6 empty] | 4.1.1.1 | 분석
[6 empty] | 4.1.1.2 | 설계
[6 empty] | 4.1.1.3 | 개발
[6 empty] | 4.1.1.4 | 시험
[6 empty] | 4.1.1.5 | 배포
|  |  |  | 4.1.2 | 최신 뉴스 섹션
[6 empty] | 4.1.2.1 | 분석
[6 empty] | 4.1.2.2 | 설계
[6 empty] | 4.1.2.3 | 개발
[6 empty] | 4.1.2.4 | 시험
[6 empty] | 4.1.2.5 | 배포
|  |  |  | 4.1.3 | 최신 컨텐츠 섹션
[6 empty] | 4.1.3.1 | 분석
[6 empty] | 4.1.3.2 | 설계
[6 empty] | 4.1.3.3 | 개발
[6 empty] | 4.1.3.4 | 시험
[6 empty] | 4.1.3.5 | 배포
|  |  |  | 4.1.4 | 검색 기능
[6 empty] | 4.1.4.1 | 분석
[6 empty] | 4.1.4.2 | 설계
[6 empty] | 4.1.4.3 | 개발
[6 empty] | 4.1.4.4 | 시험
[6 empty] | 4.1.4.5 | 배포
5 | 유형별 페이지 | [6 empty] | 신승빈
|  | 5.1 | 유형선택 및 정렬옵션
|  |  |  | 5.1.1 | 유형선택
[6 empty] | 5.1.1.1 | 분석
[6 empty] | 5.1.1.2 | 설계
[6 empty] | 5.1.1.3 | 개발
[6 empty] | 5.1.1.4 | 시험
[6 empty] | 5.1.1.5 | 배포
|  | 5.2 | 검색
|  |  |  | 5.2.1 | 검색기능
[6 empty] | 5.2.1.1 | 분석
[6 empty] | 5.2.1.2 | 설계
[6 empty] | 5.2.1.3 | 개발
[6 empty] | 5.2.1.4 | 시험
[6 empty] | 5.2.1.5 | 배포
|  | 5.3 | 상세페이지 이동 및 즐겨찾기
|  |  |  | 5.3.1 | 상세페이지
[6 empty] | 5.3.1.1 | 분석
[6 empty] | 5.3.1.2 | 설계
[6 empty] | 5.3.1.3 | 개발
[6 empty] | 5.3.1.4 | 시험
[6 empty] | 5.3.1.5 | 배포
|  |  |  | 5.3.2 | 즐겨찾기
[6 empty] | 5.3.2.1 | 분석
[6 empty] | 5.3.2.2 | 설계
[6 empty] | 5.3.2.3 | 개발
[6 empty] | 5.3.2.4 | 시험
[6 empty] | 5.3.2.5 | 배포
6 | 상세페이지 | [6 empty] | 이석남
|  | 6.1 | 상세페이지구현
|  |  |  | 6.1.1 | 상세페이지 기본화면 (즐겨찾기 선택해제 포함)
[6 empty] | 6.1.1.1 | 분석
[6 empty] | 6.1.1.2 | 설계
[6 empty] | 6.1.1.3 | 개발
[6 empty] | 6.1.1.4 | 시험
[6 empty] | 6.1.1.5 | 배포
|  |  |  | 6.1.2 | 유튜브 영상 제공
[6 empty] | 6.1.2.1 | 분석
[6 empty] | 6.1.2.2 | 설계
[6 empty] | 6.1.2.3 | 개발
[6 empty] | 6.1.2.4 | 시험
[6 empty] | 6.1.2.5 | 배포
7 | 검색기능 | [6 empty] | 김영주
|  | 7.1 | 검색화면
|  |  |  | 7.1.1 | 검색필드 (정렬 및 필터링 옵션)
[6 empty] | 7.1.1.1 | 분석
[6 empty] | 7.1.1.2 | 설계
[6 empty] | 7.1.1.3 | 개발
[6 empty] | 7.1.1.4 | 시험
[6 empty] | 7.1.1.5 | 배포
|  |  |  | 7.1.2 | 검색결과페이지
[6 empty] | 7.1.2.1 | 분석
[6 empty] | 7.1.2.2 | 설계
[6 empty] | 7.1.2.3 | 개발
[6 empty] | 7.1.2.4 | 시험
[6 empty] | 7.1.2.5 | 배포
8 | 관리자페이지 | [6 empty] | 김영주
|  | 8.1 | 관리자 메인페이지
|  |  |  | 8.1.1 | 메인
[6 empty] | 8.1.1.1 | 분석
[6 empty] | 8.1.1.2 | 설계
[6 empty] | 8.1.1.3 | 개발
[6 empty] | 8.1.1.4 | 시험
[6 empty] | 8.1.1.5 | 배포
|  | 8.2 | 사용자 관리
|  |  |  | 8.2.1 | 사용자 계정 관리
[6 empty] | 8.2.1.1 | 분석
[6 empty] | 8.2.1.2 | 설계
[6 empty] | 8.2.1.3 | 개발
[6 empty] | 8.2.1.4 | 시험
[6 empty] | 8.2.1.5 | 배포
|  |  |  | 8.2.2 | 사업자회원 (회원가입 시 관리자가 확인 후 승인
[6 empty] | 8.2.2.1 | 분석
[6 empty] | 8.2.2.2 | 설계
[6 empty] | 8.2.2.3 | 개발
[6 empty] | 8.2.2.4 | 시험
[6 empty] | 8.2.2.5 | 배포
|  | 8.3 | 컨텐츠 관리
|  |  |  | 8.3.1 | 컨텐츠 정보관리 및 추가 삭제
[6 empty] | 8.3.1.1 | 분석
[6 empty] | 8.3.1.2 | 설계
[6 empty] | 8.3.1.3 | 개발
[6 empty] | 8.3.1.4 | 시험
[6 empty] | 8.3.1.5 | 배포
|  | 8.4 | 알림 및 공지 관리
|  |  |  | 8.4.1 | 알림전송, 공지사항 추가/삭제
[6 empty] | 8.4.1.1 | 분석
[6 empty] | 8.4.1.2 | 설계
[6 empty] | 8.4.1.3 | 개발
[6 empty] | 8.4.1.4 | 시험
[6 empty] | 8.4.1.5 | 배포
|  | 8.5 | Q&A관리
|  |  |  | 8.5.1 | 사용자 문의 응답
[6 empty] | 8.5.1.1 | 분석
[6 empty] | 8.5.1.2 | 설계
[6 empty] | 8.5.1.3 | 개발
[6 empty] | 8.5.1.4 | 시험
[6 empty] | 8.5.1.5 | 배포
|  | 8.6 | 통계 및 분석
|  |  |  | 8.6.1 | 사용자 관심도 통계 및 분석
[6 empty] | 8.6.1.1 | 분석
[6 empty] | 8.6.1.2 | 설계
[6 empty] | 8.6.1.3 | 개발
[6 empty] | 8.6.1.4 | 시험
[6 empty] | 8.6.1.5 | 배포

## 요구사항 추적표
▣ 제 ·개정 이력
날짜 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용
2023.08.30 | 1 | 이석남 | 신승빈 | 요구사항 추적표 작성
요구사항 추적표
시스템명 |  |  |  |  | 서브시스템명
단계명 |  |  |  |  | 작성일자 |  |  |  | 버전 | 1
분석단계 |  |  |  | 설계단계 |  |  | 구현단계 |  | 시험단계
사용자 요구사항 명세서 |  |  |  | 사용자 인터페이스 설계서 | 컴포넌트 설계서 | 데이터베이스 설계서 | 프로그램 코드 | 단위시험 결과서 | 통합시험 결과서 | 시스템시험 결과서
요구사항 ID |  | 요구사항명 |  | 화면ID | 컴포넌트 ID | 테이블 ID | 파일ID | 단위시험ID | 시나리오ID | 시나리오 ID
SYS-01-001 |  | 회원가입 기능(개인)
SYS-01-002 |  | 회원가입 기능(사업자)
SYS-02-001 |  | 로그인 입력 기능
SYS-02-002 |  | 로그인 유효성 검증
SYS-02-003 |  | 로그아웃 기능
SYS-03-001 |  | ID/PW 찾기
SYS-03-002 |  | 계정 정보 확인
SYS-03-003 |  | 인증 절차
SYS-03-004 |  | 인증 코드 확인
SYS-03-005 |  | 임시 비밀번호 발급
SYS-03-006 |  | 새 비밀번호 설정
SYS-03-007 |  | 에러처리와 안내
SYS-04-001 |  | 마이페이지
SYS-04-002 |  | 회원정보수정
SYS-04-003 |  | 작성한 글 확인
SYS-04-004 |  | 즐겨찾기 내용 확인
SYS-04-005 |  | 즐겨찾기 수정
SYS-04-006 |  | 알림설정 유/ 무
SYS-04-007 |  | 회원탈퇴
SYS-05-001 |  | 알림 전송
SYS-05-002 |  | 알림 설정
SYS-05-003 |  | 알림 해제
SYS-06-001 |  | 게시판
SYS-06-002 |  | 게시판-Q&A
SYS-06-003 |  | 게시판-공지
SYS-06-004 |  | 게시판-뉴스
SYS-07-001 |  | 달력형식
SYS-07-002 |  | 월 전환
SYS-07-003 |  | 카테고리 분류
SYS-07-004 |  | 검색
SYS-07-005 |  | 월 행사 수
SYS-07-006 |  | 일 단위 유형별 행사 수
SYS-07-007 |  | 유형 클릭 시 모달창 띄움
SYS-07-008 |  | 모달창 내 스크롤
SYS-08-001 |  | 메인페이지
SYS-08-002 |  | 최신 뉴스 섹션
SYS-08-003 |  | 최신 컨텐츠 정보 섹션
SYS-08-004 |  | 검색 기능 섹션
SYS-08-005 |  | 로그인 및 회원가입 섹션
SYS-08-006 |  | 네비게이션 바
SYS-09-001 |  | 유형선택
SYS-09-002 |  | 정렬옵션
SYS-09-003 |  | 검색
SYS-09-004 |  | 상세페이지 이동
SYS-09-005 |  | 즐겨찾기 선택
SYS-10-001 |  | 상세페이지
SYS-10-002 |  | 유튜브 영상 제공
SYS-10-003 |  | 즐겨찾기 선택
SYS-10-004 |  | 즐겨찾기 해제
SYS-11-001 |  | 검색기능
SYS-11-002 |  | 검색 필드
SYS-11-003 |  | 검색 결과 페이지
SYS-11-004 |  | 정렬 및 필터링 옵션
SYS-12-001 |  | 관리자 페이지
SYS-12-002 |  | 사용자 관리
SYS-12-003 |  | 컨텐츠 관리
SYS-12-004 |  | 알림 및 공지 관리
SYS-12-005 |  | Q&A 관리
SYS-12-006 |  | 통계 및 분석

## 총괄시험 계획서
▣ 제 •개정 이력
날짜 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용
총괄시험 계획서
시스템명 |  |  |  |  | 서브시스템명
단계명 |  |  |  |  | 작성일자 | 버전 | 1

## 시스템시험 시나리오
▣ 제 •개정 이력
날짜 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용
2023.08.29 | 1 | 이석남 | 신승빈 | 시스템시험 시나리오 제정
시스템시험 시나리오
시스템명 | ShowFesta |  |  |  | 서브시스템명
단계명 | 설계 |  |  |  | 작성일자 | 2023.08.30 |  | 버전 | 1
시험유형
관련 요구사항 ID
시험시나리오 ID | 시험시나리오명 |  | 시험절차 |  | 만족기준 |  | 시험결과 | 비고
SL-001 | 회원가입 기능 테스트 (개인) |  | 회원가입 페이지로 이동 필수 정보(이름, 이메일, 비밀번호 등)입력 "회원가입" 버튼 클릭 |  | 회원가입 후 홈페이지로 이동, DB에 회원 정보 올바르게 저장
SL-002 | 회원가입 기능 테스트 (사업자) |  | 회원가입 페이지로 이동 필수 정보(이름, 이메일, 비밀번호 등)입력 사업자증빙서류 첨부 "회원가입" 버튼 클릭 |  | 회원가입 후 홈페이지로 이동, DB에 회원 정보 올바르게 저장
SL-003 | 로그인 기능 테스트 |  | 로그인 페이지로 이동 "사업자 로그인" 및 "일반 로그인" 옵션 중 하나 선택 필수 정보(ID와 비밀번호)를 입력하고 "로그인" 버튼을 클릭 |  | 선택한 옵션에 따라 사업자 또는 일반 사용자로 로그인 로그인 후, 화면에 로그인한 사용자의 정보 표시되어야 함
SL-004 | 로그아웃 기능 테스트 |  | 로그인된 상태에서 웹 사이트의 로그아웃 버튼을 클릭 |  | 로그아웃 클릭 시 로그아웃이 되어야 함
SL-005
SL-006
SL-007
SL-008
SL-009
SL-010
SL-011
SL-012 | 마이페이지 접근 테스트 |  | 마이페이지 버튼 클릭 |  | 로그인을 한 사용자는 접근이 가능하며 로그인을 하지 않은 사용자는 접근 불가
SL-013 | 회원정보 수정 기능 테스트 |  | "회원정보수정" 기능을 선택 이메일, 전화번호, 비밀번호 중 하나 이상의 정보를 수정 |  | 수정한 정보가 정확하게 입력된 내용대로 DB에 저장되어야 함
SL-014 | 내가쓴 글 확인 기능 테스트 |  | "내가쓴 글 확인" 기능을 선택 사용자가 작성한 Q&A 게시글이 올바르게 보이는지 확인 |  | 사용자가 작성한 Q&A 게시글이 보여야 함
SL-015 | 즐겨찾기 내용 확인 기능 테스트 |  | "즐겨찾기 내용 확인" 기능을 선택 사용자가 즐겨찾기한 공연, 축제, 배우 정보만 보이는지 확인 |  | 사용자가 즐겨찾기한 항목만 보여야 함
SL-016 | 즐겨찾기 수정 기능 테스트 |  | "즐겨찾기 수정" 기능을 선택 관심 있는 공연, 축제, 배우 정보를 수정하여 즐겨찾기 목록에서 제거 수정한 내용이 DB에 정상적으로 반영되고 즐겨찾기 목록에서 해당 항목이 사라지는지 확인 |  | 수정한 내용이 DB에 정상적으로 반영되어 즐겨찾기 목록에서 해당 항목이 사라져야 함
SL-017 | 알림설정 기능 테스트 |  | "알림설정 유/무" 기능을 선택 알림을 받을지 안 받을지를 on/off 형식으로 설정 |  | 사용자가 설정한 알림 상태가 정상적으로 DB에 저장되어야 함
SL-018 | 회원탈퇴 기능 테스트 |  | "회원탈퇴" 기능을 선택 회원탈퇴 클릭시 탈퇴 의사를 한번더 물어보는 창 생성 "확인"을 눌러 탈퇴 진행 |  | 탈퇴 의사를 물어보는 창이 뜨고, 사용자가 "확인"을 누르면 사용자의 전체 정보가 DB에서 삭제되어야 함
SL-019 | 알림 전송 기능 테스트 |  | 사용자가 설정한 시간대에 알림이 가는지 확인 |  | 알림이 보내져야함
SL-020 | 알림 설정 기능 테스트 |  | 알림 설정" 기능을 선택 알림을 받을 시간과 방식을 설정 |  | 사용자가 설정한 알림 시간과 방식이 정상적으로 저장 되어야 함 티켓팅 정보가 있는 항목의 경우 해당 시간으로부터 5분, 10분, 30분 전 알림을 중복 설정할 수 있어야 함
SL-021 | 알림 해제 기능 테스트 |  | 알림 해제" 기능을 선택 |  | 사용자가 알림 해제한 항목에 대해 알림이 실제로 수신되지 않아야 함
SL-022 | 게시판 접근 및 게시글 확인 가능 여부 테스트 |  | 로그인하지 않은 사용자가 게시판 페이지로 이동 게시판 리스트가 보여지는지 확인 게시글을 선택하여 게시글 내용을 확인하려고 시도 |  | 로그인하지 않은 사용자는 게시판 리스트를 볼 수 있어야 함 로그인하지 않은 사용자가 게시글을 선택하면 "로그인한 사용자만 이용이 가능합니다" 라는 안내 메시지가 표시되고 로그인 화면으로 전환되어야 함
SL-023 | Q&A 게시글 작성 및 수정 가능 여부 테스트 |  | Q&A" 게시판을 선택하고 "작성하기" 버튼을 클릭 제목과 내용을 입력하고 게시글을 등록 등록한 게시글을 선택하여 내용을 확인하고 수정하기 버튼을 클릭 |  | 로그인한 사용자는 Q&A 게시판에서 1:1 질문을 작성할 수 있어야 함 작성한 게시글은 리스트로 이동되어야 함 등록한 게시글은 삭제 가능해야 함 등록된 답변이 있는 게시글은 삭제할 수 없어야 함 작성한 게시글을 수정하면 내용이 정상적으로 변경되어야 함
SL-024 | 공지사항 확인 가능 여부 테스트 |  | "공지" 게시판을 선택하여 관리자가 등록한 공지사항을 확인함 |  | 로그인한 사용자는 "공지" 게시판에서 관리자가 등록한 공지사항을 확인할 수 있어야 함
SL-025 | 뉴스 확인 가능 여부 테스트 |  | 로그인한 사용자 또는 로그인하지 않은 사용자가 게시판 페이지로 이동함 "뉴스" 게시판을 선택하여 공연 정보에 관한 최신 뉴스를 확인함 |  | 사용자, 로그인 여부와 관계 없이 "뉴스" 게시판에서 최신 뉴스를 확인할 수 있어야 함
SL-026 | 달력 형식 제공 확인 테스트 |  | 달력 형식을 선택하여 원하는 월의 달력을 확인함 달력에서 요일과 날짜가 실제 달력과 맞는지 확인함 |  | 사용자, 로그인 여부와 관계 없이 달력 형식으로 제공되어야 함 달력의 요일과 날짜가 실제 달력과 일치해야 함
SL-027 | 월 전환 기능 테스트 |  | 달력 화면에서 해당 월을 나타내는 글 앞 뒤에 위치한 화살표 버튼을 클릭함 |  | 해당 월을 나타내는 글 앞 뒤의 화살표 버튼을 클릭하면 다른 월로 원활하게 화면이 전환되어야 함
SL-028 | 카테고리 분류 드롭다운 기능 테스트 |  | 달력 화면에서 달력 위 우측 상단에 위치한 드롭다운 메뉴를 클릭함 "뮤지컬", "지역축제", "페스티벌" 중 하나를 선택함 |  | 드롭다운 메뉴가 정상적으로 작동하고 선택한 카테고리에 맞는 유형으로 검색이 가능해야 함
SL-029 | 달력 검색 기능 테스트 |  | 달력 화면에서 검색 필드를 찾습니다. "공연", "축제명", "지역별" 중 하나를 선택함 해당 필드에 검색할 키워드를 입력하고 검색 버튼을 클릭함 |  | 선택한 검색 옵션에 따라 명칭이나 지역에 관련된 정보만 표시되어야 함
SL-030 | 월 행사 수 표시 기능 테스트 |  | 달력 화면에서 해당 월의 전체 행사 수를 나타내는 정보를 확인함 DB에 저장된 전체 행사 수와 달력에서 표시되는 행사 수가 일치하는지 확인함 |  | 달력 화면에서 제공되는 해당 월의 전체 행사 수가 올바르게 나타나야 함
SL-031 | 일 단위 유형별 행사 수 표시 기능 테스트 |  | 달력 화면에서 일 단위로 "축제", "공연"을 나누어 행사 수를 확인함 각 유형별 행사 수를 확인하고 DB에 저장된 행사 수와 일치하는지 확인함 |  | 달력 화면에서 제공되는 각 유형별 행사 수가 올바르게 나타나야 함 유형별 행사 수가 DB에 저장된 행사 수와 일치해야 함
SL-032 | 유형 클릭 시 모달창 띄우기 기능 테스트 |  | 달력 화면에서 특정 날짜의 "축제"를 클릭함 모달창이 제대로 표시되는지 확인함 |  | 선택한 날짜의 "축제"를 클릭하면 모달창이 잘 띄워져야 함
SL-033 | 모달창 기능 테스트 |  | 모달창 내에서 스크롤하여 공연 정보를 다 확인할 수 있는지 확인 표시된 정보를 클릭시 해당 상세페이지로 이동하는 지 확인 |  | 모달창 내에서 스크롤을 원활하게 진행하여 모든 공연 정보를 확인할 수 있어야 함 모달창에 표시된 항목중 하나를 선택하면 해당 상세페이지로 이동해야 함
SL-034 | 메인페이지 테스트 |  | 메인페이지에 구성된 주요 기능과 컨텐츠가 제대로 표시되는지 확인 |  | 구성요소들이 모두 표시되고, 해당 기능 선택시 연결된 페이지로 잘 이동이 되어야함
SL-035 | 최신 뉴스 섹션 테스트 |  | 뉴스가 최신순으로 제공되는 지 확인 |  | 뉴스가 신속하게 업데이트되고, 신뢰성과 정확성을 유지하는지 확인
SL-036 | 최신 컨텐츠 정보 섹션 테스트 |  | 각 포스터에 축제명, 날짜, 장소가 표시되고 링크가 올바르게 제공되는지 확인 |  | 사용자에게 관심 있는 컨텐츠 정보를 정확하게 제공하는지 확인
SL-037 | 검색 기능 테스트 |  | 검색어 입력 필드와 검색 버튼을 사용하여 공연, 축제 등을 검색할 수 있는지 확인함 |  | 검색기준에 따라 알맞게 결과가 나오는지 확인
SL-038 | 네비게이션 기능 테스트 |  | 수평 네비게이션 바에서 공연/축제 등 유형을 선택함 |  | 선택한 유형에 관한 정보가 정확히 표시되며, 선택 시 색상 변경이 올바르게 이루어지는지 확인
SL-039 | 정렬 옵션 확인 |  | 오름차순,내림차순,지역별,월별,가나다순으로 정렬 |  | 해당 옵션에 따라 컨텐츠가 올바르게 정렬이 되었는지 확인
SL-040 | 상세 페이지 이동 확인 테스트 |  | 컨텐츠를 선택하여 상세 페이지로 이동함 |  | 올바른 상세 페이지로 이동되는지 확인
SL-041 | 즐겨찾기 선택 확인 테스트 |  | 이미지 하단의 즐겨찾기 등록 버튼을 클릭 |  | 버튼 선택 시 도형의 색상이 변경되며, 내 즐겨찾기 목록에 해당 컨텐츠가 정상적으로 추가되는지 확인
SL-042 | 상세 페이지 확인 테스트 |  | 상세 페이지에서 해당 컨텐츠의 상세 정보를 확인 |  | 컨텐츠의 상세 정보가 올바르게 표시되는지 확인
SL-043 | 유튜브 영상 제공 확인 테스트 |  | 해당 컨텐츠의 제목으로 나오는 영상 리스트를 확인 영상 리스트 중 하나를 클릭하여 유튜브 링크로 이동 |  | 해당 컨텐츠에 관련된 영상 리스트가 표시되며, 클릭한 영상이 올바른 유튜브 링크로 이동하는지 확인
SL-044 | 즐겨찾기 선택 기능 테스트(상세페이지) |  | 관심있는 배우 및 포스터 우측 하단의 하트 버튼을 눌러 즐겨찾기에 추가 |  | 즐겨찾기 선택한 항목이 즐겨찾기의 정보가 있는 DB에 저장되어야 함
SL-045 | 즐겨찾기 해제 기능 테스트(상세페이지) |  | 관심있는 배우 및 포스터 우측 하단의 하트 버튼을 눌러 즐겨찾기에서 제거 |  | 즐겨찾기 해제한 항목이 즐겨찾기의 정보가 있는 DB에서 제거되어야 함
SL-046 | 관리자 페이지 접근 및 기능 테스트 |  | 관리자 계정으로 시스템에 로그인 관리자 페이지에 접근하여 사용자 관리, 컨텐츠 관리, 알림 및 공지 관리, Q&A 관리, 통계 및 분석 기능이 제공되는지 확인 |  | 관리자 페이지에 모든 기능이 정상적으로 표시되고 접근 가능해야 함
SL-047 | 사용자 관리 기능 테스트 |  | 관리자 계정으로 시스템에 로그인 계정 생성, 수정, 삭제 등의 기능을 확인 |  | 사용자 관리 기능을 통해 계정 생성, 수정, 삭제 등이 정상적으로 수행되어야 함
SL-048 | 컨텐츠 관리 기능 테스트 |  | 관리자 계정으로 시스템에 로그인. 컨텐츠 관리 기능으로 이동하여 공연 또는 축제 정보 추가함 추가한 컨텐츠의 정보 수정및 저장함 수정한 컨텐츠 정보를 삭제 함 |  | 컨텐츠 추가, 수정, 삭제 기능을 통해 데이터를 정상적으로 관리할 수 있어야 함
SL-049 | 알림 및 공지관리 기능 테스트 |  | 관리자 계정으로 시스템에 로그인 알림 및 공지 관리 기능으로 이동하여 사용자에게 전달되는 알림과 공지사항을 추가 추가한 알림과 공지사항을 수정하고 저장함 수정한 알림과 공지사항을 삭제함 |  | 알림 전송, 공지 추가, 수정, 삭제 기능을 통해 데이터를 정상적으로 관리할 수 있어야 함
SL-050 | Q&A 관리 기능 테스트 |  | 관리자 계정으로 시스템에 로그인 사용자 질문에 대한 답변 작성 및 저장 작성한 답변을 수정하고 저장함 수정한 답변을 삭제함 |  | 질문 등록, 답변 작성, 수정, 삭제 기능을 통해 데이터를 정상적으로 관리할 수 있어야 함
SL-051 | 통계 및 분석 기능 테스트 |  | 관리자 계정으로 시스템에 로그인. 통계 및 분석 기능으로 이동하여 시스템 내 발생 데이터를 기반으로 통계와 분석 수행 사용자의 행동 패턴이나 컨텐츠 선호도 등을 파악할 수 있는지 확인함 |  | 통계 및 분석 기능을 통해 정확한 통계와 분석 결과를 얻을 수 있어야 함
SL-052
SL-053

## 신승빈
요구사항 | 기능 | 세부기능
총 정리 캘린더 | 달력형식 나타내기
| 월 전환 | 월 을 나타내는 앞 뒤로 화살표 만들어서 누르면 월 전환이 가능하도록
| 카테고리 분류 | 뮤지컬, 지역축제, 페스티벌 고를 수 있게 드롭다운 형식
| 검색 | 공연, 축제명, 지역별로 검색 가능
| 월 행사 수 | 좌측 상단에 해당 월의 전체 행사 수를 나타냄
| 일별 유형별 행사 수 | 일 단위로 공연, 축제로 나누어서 각각 행사 수 표시함(ex. 축제 100건)
| 유형 클릭 시 모달창 띄움 | 축제 클릭 시 모달창으로 하나의 작은 창을 띄움
| 모달창 내 스크롤 기능 | 모달창 내 해당일에 있는 공연 스크롤하여 다 확인이 가능하도록
유형별 전체정보 | 공연/ 축제 유형을 선택할 수 있는 수평 네비게이션 바
지역별, 월별 등의 정렬 옵션
| 검색기능 | 지역, 배우, 공연명 등으로 검색 가능
기본적으로 시작날짜 기준으로 정렬
사용자가 컨텐츠 선택 시 해당 상세페이지로 이동
이미지 하단에 즐겨찾기 등록 버튼 제공
마이페이지 | 로그인한 사용자만 접근 | 로그인 안한사람은 로그인 화면으로 전환
회원 정보 수정
| 내가 쓴 글 보기 | 댓글 작성 내역까지 보이도록
즐겨찾게 한 예정작 조회
관심있는 공연, 축제, 배우 정보 확인
관심있는 공연, 축제, 배우 정보 수정
알림설정 내용 확인
알림설정 유/무
회원탈퇴
게시판 | 로그인한 사용자만 접근 | 로그인 안한사람은 로그인 화면으로 전환
| 질문할 수 있는 폼 제공 | 제목, 내용, 이메일 정보가 포함됨
질문에 대한 답변을 이메일로 전달

## 이석남
| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 구분 | 요구사항 설명 | 요구사항 출처 | 제약사항 | 중요도 | 해결방안 | 검수기준
로그인 | login-001 | 사업자/개인 로그인 선택 | 기능 | 사업자/개인 로그인을 선택할 수 있는 기능 |  |  |  | 라디오 버튼으로 구현 | 원하는 버튼으로 맞게 선택 되었는지 검사
| login-002 | 로그인 입력 기능 | 기능 | 로그인을 할 화면이 있어야 한다 |  |  |  | html을 이용해 화면상에 ID/PW를 입력할 수 있는 공간 제공 | 눌렀을때 서버로 제공
| login-003 | 로그인 유효성 검증 | 성능 | 사용자가 입력한 ID/PW의 유효성을 검사한다 |  |  |  | 서버로 전달 받은 정보를 DB와 비교 | 해당 ID에 맞는 PW의 경우 통과/ 맞지 않을 경우 PW가 틀렸습니다 알림 표시 해당하는 ID가 없을 경우 ID가 존재하지 않습니다 알림 표시 ID/PW 정보가 일치할 경우 로그인이 된 상태로 로그인을 시도한 페이지로 이동
로그아웃 | logout-001 | 로그아웃 기능 | 기능 | 로그아웃 버튼을 클릭 시 로그아웃이 된다
회원가입 | register-001 | 회원가입 기능(개인) | 기능 | 회원 정보를 입력하면 해당 정보로 회원가입이 된다 |  |  |  | 입력한 이름,ID,이메일,PW,전화번호를 DB에 저장 | 해당 정보 DB 저장 유무 확인
| register-002 | 회원가입 기능(사업자) | 기능 | 사업자 정보를 입력하면 관리자 검수 후 회원가입 여부 결정
알림기능 | alert-001 | 알림 전송 | 기능 | 사용자가 즐겨찾기 한 항목에 대한 알림 전송 |  | 앱 |  | 안드로이드 스튜디오 기능으로 구현
| alert-002 | 알림 설정 | 기능 | 알림에 대한 상세 설정 관리 기능 |  |  |  | 티켓팅 정보가 있는 항목의 경우 해당 시간으로부터 5분,10분,30분전 중복 설정 가능
| alert-003 | 알림 해제 | 기능 | 알림 해제 |  |  |  | 태그를 통해 (1=알림 수신, 0 = 알림 미수신) 구현 | 해제한 사용자에게 실제 알림 수신 여부 확인
즐겨찾기 기능 | like-001 | 즐겨찾기 선택 |  | 즐겨찾기 선택 기능 |  |  |  | 유저 정보와 즐겨찾기한 항목을 즐겨찾기의 정보가 있는 DB에 저장 | 해당 정보 DB 저장 유무 확인
| like-002 | 즐겨찾기 해제 |  | 즐겨찾기 해제 기능 |  |  |  | 유저 정보와 즐겨찾기한 항목을 즐겨찾기의 정보가 있는 DB에서 제거
상세페이지 기능 | infoPage-001 | 상세페이지 | 기능 | 해당 컨텐츠의 상세 정보를 보여주는 화면
| infoPage-002 | 유튜브 영상 제공 | 기능 | 해당 컨텐츠의 제목으로 나오는 영상 리스트를 보여주고 클릭시 유튜브 링크로 이동
컨텐츠 등록 기능 | c_upload-001 | 컨텐츠 등록 | 기능 | 컨텐츠를 등록하는 기능 |  |  |  | 사업자/관리자만 등록 가능
통계기능 | chart-001 | 통계기능 | 기능 | 조회수와 같은 통계를 확인할 수 있는 기능 |  | 구독서비스 가입시 다른 팀의 조회수도 열람 가능

## 김영주
사용자 요구사항 정의서
요구사항ID | 요구사항명 |  | 요구사항설명 | 요구사항출처 | 제약사항 | 중요도 | 해결방안 | 검수기준 | 비고
SYS-02 | 메인페이지 | 메인페이지 | 사용자가 사이트에 접속했을 때 처음 보게 되는 페이지로, 주요 컨텐츠와 기능을 소개하고 사용자의 관심을 끌어내는 역할을 해야합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 메인페이지는 사용자의 흥미를 끌어내는 디자인과 콘텐츠로 구성되어야 합니다. · 로딩 시간이 길어져서는 안 되며, 모든 기능이 보기좋게 표시되어야 합니다. | 상 | · 시각적으로 흥미로운 이미지와 그래픽을 활용하여 사용자의 관심을 끌어냅니다. · 메인페이지의 구성을 단순하고 직관적으로 유지하여 사용자가 주요 기능에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. · 빠른 로딩을 위해 이미지 최적화 및 페이지 캐싱을 고려합니다. | · 메인페이지가 사용자의 흥미를 끌어내는 디자인과 컨텐츠로 구성되어 있는지 확인합니다. · 페이지 로딩 시간이 적절한지 확인하고 모든 기능이 올바르게 표시되는지 확인합니다.
|  | 최신 뉴스 섹션 | · 각종 공연이나 축제에 관한 뉴스를 최신순으로 나타냅니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 신속하고 정확한 최신 뉴스 업데이트가 필요하므로, 뉴스 데이터의 신속한 수집과 업데이트가 필요합니다. · 뉴스의 신뢰성과 정확성을 유지해야 합니다. | 상 | · 뉴스 API를 활용하여 최신 뉴스 데이터를 실시간으로 수집하고 표시합니다. · 신뢰할 수 있는 뉴스 소스를 선택하여 데이터를 가져오며, 가짜 뉴스나 허위 정보의 유출을 방지합니다. | · 뉴스 데이터의 업데이트가 실시간으로 이루어지는지 확인합니다. · 뉴스 소스의 신뢰성을 검토하고 허위 정보나 오보의 유출을 방지하는지 확인합니다.
|  | 최신 컨텐츠 정보 섹션 | · 최신 공연이나 축제정보를 포스터 형태로 제공합니다. · 축제명, 날짜, 장소를 표시하고 포스터 클릭시 상세 페이지로 이동할 수 있는 링크를 제공합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자가 관심 있는 최신 컨텐츠 정보를 정확하게 제공해야 합니다. · 데이터의 무결성과 신뢰성을 유지해야 합니다. | 상 | · 데이터베이스에서 최신 공연 및 지역축제 정보를 가져와서 표시합니다. · 데이터베이스에 저장된 정보의 정확성과 최신성을 관리하여 사용자에게 정확한 정보를 제공합니다. | · 컨텐츠 정보가 실시간으로 업데이트되는지 확인합니다. · 데이터베이스의 컨텐츠 정보가 올바르게 유지되고 있는지 확인합니다.
|  | 검색 기능 섹션 | · 사용자가 원하는 공연, 축제등을 검색할 수 있는 검색 기능을 제공합니다. · 검색어 입력 필드와 검색버튼을 제공하여 사용자가 쉽게 검색할 수 있도록 합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 빠르고 정확한 검색 결과가 필요하므로 검색 알고리즘과 데이터 처리 속도에 신경을 써야 합니다. · 사용자의 개인 정보 보호를 위해 검색어와 관련된 데이터는 적절하게 보호되어야 합니다. | 상 | · 효율적인 검색 알고리즘을 적용하여 빠른 검색 결과를 제공합니다. · 사용자의 검색 기록과 관련된 데이터는 암호화하거나 적절한 보안 수준을 유지합니다. | · 검색 결과의 정확성과 빠른 검색 속도를 확인합니다. · 사용자의 검색 기록과 관련된 데이터 보호가 잘 이루어지는지 확인합니다.
|  | 로그인 및 회원가입 섹션 | · 페이지 우측 상단에 사용자 로그인 및 회원가입등을 위한 영역을 제공합니다. · 로그인 버튼과 회원가입 링크를 제공하여 사용자가 계정을 관리할 수 있도록 합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자의 개인 정보와 계정 보안을 위해 신중한 처리가 필요합니다. · 쉬운 사용성과 보안 간의 균형을 유지해야 합니다. | 상 | · 안전한 인증 방식(암호화된 비밀번호 등)을 사용하여 사용자 계정을 보호합니다. · 사용자 경험을 향상시키기 위해 소셜 미디어 로그인 옵션을 제공합니다. | · 로그인 및 회원가입 절차가 원활하게 동작하는지 확인합니다. · 사용자 정보의 보안이 충분히 지켜지는지 확인합니다.
|  | 네비게이션 바 | · 뮤지컬, 콘서트, 페스티벌, 뉴스, 캘린더 순으로 클릭 시 상세 화면으로 이동할 수 있도록 합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 주요 기능 및 섹션에 쉽게 접근할 수 있도록 사용자 경험을 고려한 네비게이션 바가 필요합니다. · 네비게이션 바가 모든 페이지에서 일관성 있게 표시되어야 합니다. | 중 | · 메뉴 항목을 명확하게 표시하여 사용자가 필요한 기능을 빠르게 찾을 수 있도록 합니다. · 반응형 디자인을 적용하여 모바일 및 데스크탑 화면에서도 편리하게 사용할 수 있도록 합니다. | · 네비게이션 바의 항목이 모든 페이지에서 일관성 있게 표시되는지 확인합니다. · 네비게이션 바를 통해 주요 기능에 쉽게 접근할 수 있는지 확인합니다.
SYS-02 | 검색기능 | 검색기능 | · 다양한 컨텐츠를 제목, 공연장, 배우 등의 정보를 기반으로 검색할 수 있는 기능을 제공해야합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 빠른 검색 속도와 정확한 검색 결과를 보장해야 합니다. · 검색 결과가 너무 많을 경우 사용자 경험을 해치지 않도록 필터링 기능이 필요합니다. | 중 | · 검색 엔진을 활용하여 빠른 검색 속도를 보장합니다. · 검색어 자동 완성 기능을 제공하여 사용자가 검색어를 효율적으로 입력할 수 있도록 합니다. · 검색 결과 페이지에 정렬 및 필터링 기능을 구현하여 사용자가 결과를 좀 더 세분화할 수 있도록 합니다. | · 검색어를 입력하여 검색 결과가 정확한지 확인합니다. · 검색 결과 페이지에서 정렬 및 필터링 기능이 제대로 동작하는지 확인합니다.
|  | 검색 필드 | · 사용자가 공연 제목, 지역축제명 등을 입력하여 원하는 컨텐츠를 검색할 수 있도록 합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자가 편리하게 검색할 수 있도록 UI/UX를 고려하여 디자인해야 합니다. | 상 | · 검색 필드를 한 개 이상의 입력 필드로 구성하여 다양한 검색 옵션을 제공합니다. | · 검색 필드가 직관적으로 제공되어 사용자가 원하는 검색어를 입력할 수 있는지 확인합니다.
|  | 검색 결과 페이지 | · 사용자가 입력한 검색어에 대한 결과를 표시하고 해당 컨텐츠를 클릭 시 상세 정보를 확인할 수 있는 페이지를 제공합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 검색 결과가 정확하게 표시되어야 하며, 사용자가 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있어야 합니다. · 검색 결과 페이지의 디자인이 사용자 친화적이어야 합니다. | 상 | · 검색 결과를 목록 형태로 나열하고, 각 항목에는 제목, 날짜, 장소 등의 정보와 상세 페이지로 연결하는 링크를 제공합니다. · 페이지 내 스크롤 또는 페이지마다 일정 개수의 결과를 표시하는 페이징을 적용하여 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 합니다. | · 검색 결과 페이지에서 정확한 컨텐츠 정보와 링크가 표시되는지 확인합니다. · 페이징이나 스크롤 등으로 사용자가 다양한 결과를 쉽게 탐색할 수 있는지 확인합니다.
|  | 정렬 및 필터링 옵션 | · 사용자가 검색 결과를 날짜, 인기도 등의 기준에 따라 정렬하거나, 지역, 유형 등으로 필터링할 수 있는 옵션을 제공합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 정렬 및 필터링 옵션을 효과적으로 제공하여 사용자가 원하는 컨텐츠를 빠르게 찾을 수 있어야 합니다. · 옵션의 수가 너무 많으면 사용자가 혼란스러울 수 있습니다. | 중 | · 사용자가 편리하게 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴 등을 활용하여 정렬 및 필터링 옵션을 제공합니다. · 사용자가 자주 사용하는 옵션을 기본 값으로 설정하거나, 자주 사용하는 옵션을 쉽게 찾을 수 있는 방법을 제공합니다. | · 정렬 및 필터링 옵션이 명확하게 표시되고 사용자가 쉽게 조작할 수 있는지 확인합니다. · 선택한 옵션에 따라 결과가 정상적으로 변경되는지 확인합니다.
SYS-01-003 | ID/PW 찾기 | ID/PW 찾기 | · 사용자가 등록한 정보를 기반으로 ID나 비밀번호를 찾을 수 있는 기능을 제공해야합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 보안을 고려하여 사용자의 정보를 확인하는 절차가 필요합니다. · 임시 비밀번호 발급 시 안전한 방식을 사용하여야 합니다. | 중 | · 가입 시 등록한 이메일 주소나 휴대폰 번호로 사용자를 확인합니다. · 임시 비밀번호를 발급할 때에는 임시로 생성한 뒤 · 사용자에게 안전한 전송 방법을 통해 전달합니다. | · ID 찾기 및 비밀번호 찾기 기능이 정상적으로 동작하는지 확인합니다. · 임시 비밀번호가 안전하게 전송되는지 확인합니다.
|  | 계정 정보 확인 | · 사용자가 등록한 이메일 주소 또는 휴대폰 번호를 입력하여 계정 정보가 시스템에 등록되어 있는지 확인하고, 올바른 계정 정보인지를 검증합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자가 잘못된 정보로 계정 정보 확인을 시도하는 것을 방지하기 위해 보안 조치가 필요합니다. · 사용자 개인정보 보호 및 보안을 위해 민감한 정보는 적절히 관리되어야 합니다. | 상 | · 입력된 정보를 통해 데이터베이스에서 계정 정보를 조회하고, 일치하는 정보가 있는지 확인합니다. · 계정 정보 확인 절차가 정확하고 안전하게 처리되도록 암호화와 인증 과정을 포함시킵니다. | · 계정 정보 확인 시 정확한 정보가 검증되는지 확인합니다. · 보안을 위한 암호화와 인증 과정이 제대로 적용되었는지 확인합니다.
|  | 인증 절차 | · 계정 정보 확인 후 사용자에게 인증 절차를 거쳐 인증 코드를 전송하여 사용자를 확인하고, 계정 소유 여부를 검증합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 인증 절차가 사용자의 편의를 고려하여 간단하면서도 안전한 방식으로 이루어져야 합니다. · 인증 절차에서 발송되는 인증 코드의 유출을 방지하기 위해 보안 조치가 필요합니다. | 상 | · 이메일로 인증 링크 또는 SMS로 인증 코드를 발송하여 사용자를 확인합니다. · 사용자가 인증 코드를 입력하여 올바른 계정 소유 여부를 확인합니다. | · 사용자가 인증 코드를 정상적으로 수신하고 입력할 수 있는지 확인합니다. · 인증 절차가 보안 및 사용자 편의를 충분히 고려한 것인지 확인합니다.
|  | 인증 코드 확인 | · 사용자가 받은 인증 코드를 입력하여 올바른 인증 코드인지 확인하고, 사용자를 확인합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 인증 코드의 오용을 방지하기 위해 입력 횟수 제한 등의 보안 조치가 필요합니다. · 사용자가 인증 코드를 정확하게 입력할 수 있도록 UI/UX 디자인을 신중하게 고려해야 합니다. | 상 | · 인증 코드를 데이터베이스에서 조회하여 일치하는지 확인합니다. · 일정 시간 내에 인증 코드를 입력하지 않으면 인증 코드가 만료되도록 처리합니다. | · 사용자가 인증 코드를 정확하게 입력하고 인증을 완료할 수 있는지 확인합니다. · 인증 코드 입력 시 제한된 시간 내에 처리되는지 확인합니다.
|  | 임시 비밀번호 발급 | · 사용자가 인증 절차를 거쳐 인증된 경우, 임시 비밀번호를 발급해주어 사용자가 로그인할 수 있도록 합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 임시 비밀번호의 유출을 방지하기 위해 안전하게 관리되어야 합니다. · 임시 비밀번호를 발급할 때에는 사용자에게 안내 메시지를 제공해야 합니다. | 상 | · 임시 비밀번호는 임시로 생성되며, 일정 시간이 지나면 만료되도록 합니다. · 발급된 임시 비밀번호는 사용자에게 이메일 등을 통해 안내하고, 안내 메시지에 따른 절차를 안내합니다. | · 사용자가 임시 비밀번호를 정상적으로 받아 사용할 수 있는지 확인합니다. · 임시 비밀번호 발급 시 안내 메시지가 제대로 전달되는지 확인합니다.
|  | 새 비밀번호 설정 | · 사용자가 인증 절차를 거쳐 인증된 경우, 새로운 비밀번호를 설정할 수 있도록 합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 새 비밀번호 설정 시 보안을 위해 암호화 등의 처리가 필요합니다. · 사용자가 강력한 비밀번호를 설정하도록 유도해야 합니다. | 상 | · 새 비밀번호는 일정 조건(영문, 숫자, 특수문자 조합 등)을 충족해야 하도록 설정합니다. · 비밀번호 변경 시, 현재 비밀번호와 이전에 사용한 비밀번호를 확인하여 중복 사용을 막습니다. | · 사용자가 새 비밀번호를 설정하고 변경할 수 있는지 확인합니다. · 비밀번호 설정 시 요구사항에 맞게 설정되고 암호화되는지 확인합니다.
|  | 에러처리와 안내 | · 사용자가 인증 코드나 임시 비밀번호를 잘못 입력하거나, 예상치 못한 에러가 발생했을 때, 적절한 안내 및 에러 처리를 제공합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 에러 메시지가 사용자에게 친절하게 전달되어야 합니다. 보안을 위해 민감한 정보에 대한 에러 메시지는 공개되어서는 안됩니다. | 중 | · 잘못된 입력 시, 해당 내용을 설명하는 에러 메시지와 함께 다시 시도하도록 안내합니다. · 보안상 민감한 정보가 포함된 에러 메시지는 일반적인 내용으로 안내하되, 관련 담당자에게 안내할 수 있는 방법을 제공합니다. | · 사용자가 잘못된 정보 입력 시 적절한 에러 메시지를 받는지 확인합니다. · 에러 메시지에 민감한 정보가 노출되지 않는지 확인합니다.
SYS-03-001 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 | · 시스템을 관리하고 운영하는 관리자가 접근하여 사용자 및 공지사항 관리, 컨텐츠 관리, 통계 수치 확인 등을 수행할 수 있는 페이지를 제공해야합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 관리자 페이지 접근은 인증 절차와 접근 권한 제어를 통해 보안을 강화해야 합니다. · 민감한 정보나 기능에 대해서는 추가적인 확인 절차를 요구하여 보안을 강화해야 합니다. | 상 | · 관리자 인증을 위한 별도의 로그인 절차를 마련하여 관리자만이 접근할 수 있도록 합니다. · 관리자의 역할과 권한에 따라 메뉴와 기능을 세분화하여 효율적인 관리가 가능하도록 합니다. · 민감한 기능(사용자 삭제 등)은 관리자가 추가로 비밀번호를 입력하거나 다른 확인 절차를 거치도록 합니다. | · 관리자 인증 절차가 제대로 동작하는지 확인합니다. · 관리자 계정으로 로그인한 후 관리자 페이지에서 사용자 관리, 컨텐츠 관리 등의 기능이 정상적으로 동작하는지 확인합니다. · 민감한 기능은 추가 확인 절차를 거치는지 확인합니다.
|  | 사용자 관리 | · 관리자는 사용자 계정을 관리할 수 있어야 합니다. 계정 생성, 수정, 삭제 등의 기능을 제공해야 합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자 계정 정보는 보안을 위해 암호화되어 저장되어야 합니다. · 계정 삭제 시 관련 데이터의 처리 및 보안 문제를 고려해야 합니다. | 상 | · 사용자 정보를 데이터베이스에서 관리하고, 암호화하여 저장합니다. · 관리자는 사용자 정보를 조회하고, 필요한 경우 수정하거나 삭제할 수 있도록 인터페이스를 제공합니다. | · 관리자가 사용자 계정을 생성, 수정, 삭제할 수 있는지 확인합니다. · 사용자 정보의 처리 및 저장이 안전하게 이루어지는지 확인합니다.
|  | 컨텐츠 관리 | · 관리자는 공연, 축제 등의 컨텐츠 정보를 관리할 수 있어야 합니다. 컨텐츠 추가, 수정, 삭제 등의 기능을 제공해야 합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 컨텐츠 정보의 무결성을 유지하기 위해 중복 등의 문제를 방지해야 합니다. · 컨텐츠 삭제 시 관련 데이터의 처리 및 사용자에게 영향을 미치지 않도록 주의해야 합니다. | 상 | · 컨텐츠 정보를 데이터베이스에서 관리하며, 중복 등의 검증 과정을 거쳐 추가 및 수정합니다. | · 관리자가 컨텐츠 정보를 추가, 수정, 삭제할 수 있는지 확인합니다.
|  | 알림 및 공지 관리 | · 관리자는 사용자에게 전달되는 알림과 공지사항을 관리할 수 있어야 합니다. 알림 전송, 공지 추가, 수정, 삭제 등의 기능을 제공해야 합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 알림과 공지사항이 정확하게 전달되도록 관리되어야 합니다. | 중 | · 관리자가 알림과 공지사항 내용을 작성하고, 필요한 경우 전송하거나 추가 및 수정합니다. · 사용자에게 전달되는 알림 방식을 설정하고 관리합니다. | · 관리자가 알림과 공지사항을 작성, 수정, 삭제하고 전송할 수 있는지 확인합니다. · 알림과 공지사항이 사용자에게 정상적으로 전달되는지 확인합니다.
|  | QnA 관리 | · 관리자는 사용자의 문의와 응답을 관리할 수 있어야 합니다. 질문 등록, 답변 작성, 수정, 삭제 등의 기능을 제공해야 합니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 사용자 문의에 대한 정확한 답변이 제공되어야 합니다. | 중 | · 사용자 문의와 관련된 데이터를 데이터베이스에서 관리하며, 관리자는 답변을 작성하고 관리합니다. | · 관리자가 사용자의 문의에 답변을 작성, 수정, 삭제할 수 있는지 확인합니다.
|  | 통계 및 분석 | · 관리자는 시스템 내에서 발생하는 데이터를 기반으로 통계와 분석을 수행할 수 있어야 합니다. 이를 통해 사용자 행동 패턴이나 컨텐츠 선호도 등을 파악할 수 있습니다. | 프로젝트 계획서 5p | · 민감한 사용자 개인정보는 보호되어야 합니다. · 데이터 수집 및 분석 시 개인정보 보호법 등 관련 법규를 준수해야 합니다. | 상 | · 데이터 수집 및 분석은 사용자의 개인정보를 보호하며, 익명화된 데이터를 활용할 수 있도록 합니다. · 사용자의 행동 패턴, 선호도 등을 분석하여 시스템 개선이나 개인화된 서비스를 제공합니다. | · 관리자가 통계와 분석을 수행할 수 있는 인터페이스를 제공하는지 확인합니다. · 데이터 수집 및 분석 시 개인정보 보호 규정을 준수하는지 확인합니다.